## Раздел 1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Башкирэнерго" за 2014 г., млн. рублей с НДС
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Башкирэнерго" за 2014 г., млн. рублей с НДС | Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "БСК" за 2014 г., млн. рублей с НДС
| №№ | Код строки | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | млн.рублей | % | % | в том числе за счет
[5 empty] | план** | факт*** | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
|  |  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
|  | 999 | ВСЕГО | 11.383 | 377.384 | 388.082 | 338.399 | 399.3108 | 330.947 | 390.5175 | 19.594 | 10.698 | 102.8% | -2.835% | 38.162 | -42.748
| 1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.454 | 365.224 | 388.082 | 338.162 | 399.0312 | 330.71 | 390.2378 | 7.334 | 22.858 | 106.3% | -6.259% | 38.162 | -42.748
| 1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.454 | 277.389 | 253.675 | 225.594 | 266.2009 | 222.537 | 262.5937 | 7.334 | -23.714 | 91.45% | 8.549% | 8.309 | -33.492
| 1.1.1 | 110000001 | Реконструкция ПС Бекетово 500кВ | 0 | 52.258 | 43.766 | 42.359 | 49.9836 | 42.359 | 49.9836 | 0 | -8.492 | 83.75% | 16.25% |  | -8.492
| 1.1.2 | 110000002 | Реконструкция ПС Буйская 500кВ | 0 | 8.687 | 12.754 | 15.207 | 17.9443 | 14.77 | 17.4286 | 0 | 4.067 | 146.8% | -46.82% | 4.067
| 1.1.3 | 110000003 | Реконструкция ПС НПЗ 220кВ | 0 | 42.539 | 46.31 | 30.791 | 36.3334 | 30.791 | 36.3334 | 0 | 3.771 | 108.9% | -8.865% | 3.771
| 1.1.4 | 110000004 | Реконструкция ПС Уфа-Южная 220кВ | 0 | 18.061 | 17.356 | 12.738 | 15.0308 | 11.228 | 13.249 | 0 | -0.705 | 96.1% | 3.903% |  | -0.705
| 1.1.5 | 110000005 | Реконструкция ПС Белорецк 220кВ | 0 | 42.533 | 29.111 | 29.838 | 35.2088 | 30.471 | 35.9558 | 0 | -13.422 | 68.44% | 31.56% |  | -13.422
| 1.1.6 | 110000006 | Реконсрукция ПС Туймазы 220кВ | 0 | 22.508 | 18.768 | 16.145 | 19.0511 | 16.145 | 19.0511 | 0 | -3.74 | 83.38% | 16.62% |  | -3.74
| 1.1.7 | 110000007 | Реконструкция ПС Аксаково 220кВ | 0 | 22.1 | 19.111 | 15.752 | 18.5874 | 18.672 | 22.033 | 0 | -2.989 | 86.48% | 13.52% |  | -2.989
| 1.1.8 | 110000008 | Реконструкция ПС Ашкадар 220кВ | 0 | 23.539 | 18.788 | 18.939 | 22.348 | 18.939 | 22.348 | 0 | -4.751 | 79.82% | 20.18% |  | -4.751
| 1.1.9 | 110000009 | Реконструкция ПС Самаровка 220кВ | 0 | 7.735 | 8.206 | 7.006 | 8.2671 | 7.006 | 8.2671 | 0 | 0.471 | 106.1% | -6.089% | 0.471
| 1.1.10 | 110000010 | Реконструкция ПС Благовар 220кВ | 0 | 13.415 | 8.851 | 9.766 | 11.5239 | 9.766 | 11.5239 | 0 | -4.564 | 65.98% | 34.02% |  | -4.564
| 1.1.11 | 110000011 | Реконструкция ПС Аргамак 220кВ | 0 | 15.56 | 12.961 | 11.969 | 14.1234 | 11.969 | 14.1234 | 0 | -2.599 | 83.3% | 16.7% |  | -2.599
| 1.1.12 | 110000012 | Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы | Гр 1: 8.454; план** Гр 2: 8.454; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 7.334; факт*** Гр 7: -8.454; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: 100%
| 1.1.13 | 110000013 | Реконструкция ПС Уфимская 500кВ | 0 |  | 2.443 | 2.105 | 2.4839 | 2.105 | 2.4839 | 0 | 2.443 | - | #DIV/0!
| 1.1.14 | 110000014 | Берегоукрепление по ВЛ 500кВ Бекетово-Уфимская (переход через р. Белая) | 0 |  | 7.48 | 6.364 | 7.5095 | 1.701 | 2.0072 | 0 | 7.48 | -
| 1.1.15 | 110000015 | Реконструкция ПС Иремель | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.1.16 | 110000016 | Реконструкция ВЛ 220кВ Смеловская-Иремель | 0 |  | 7.77 | 6.615 | 7.8057 | 6.615 | 7.8057 | 0 | 7.77 | - |  |  | 7.77
| 1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 53.562 | 75.186 | 65.304 | 77.0587 | 61.33 | 72.3694 | 0 | 21.624 | 140.4% | -40.37% | 29.853 | -8.229
| 1.2.1 | 120000001 | ПС Бекетово реконструкция устройств РЗиА | 0 | 32.796 | 40.63 | 29.837 | 35.2077 | 28.775 | 33.9545 | 0 | 7.834 | 123.9% |  | 7.834
| 1.2.2 | 120000002 | ПС Буйская реконструкция устройств РЗиА | 0 | 16.929 | 8.797 | 10.057 | 11.8673 | 13.281 | 15.6716 | 0 | -8.132 | 51.96% | 48.04% |  | -8.132
| 1.2.3 | 120000003 | ПС "Уфимская" реконструкция устройств РЗиА | 0 |  | 1.768 | 2.411 | 2.845 | 2.41 | 2.8438 | 0 | 1.768 | - |  | 1.768
| 1.2.4 | 120000004 | ПС "Благовар" реконструкция устройств РЗиА | 0 | 1.215 | 6.214 | 5.51 | 6.5018 |  | 0 | 0 | 4.999 | 511.4% | -411.4% | 4.999
| 1.2.5 | 120000005 | ПС "НПЗ" реконструкция устройств РЗиА | 0 | 2.227 | 5.724 | 3.845 | 4.5371 | 0.171 | 0.20178 | 0 | 3.497 | 257% | -157% | 3.497
| 1.2.6 | 120000006 | ПС "Аргамак" реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.2.7 | 120000007 | ПС "Белорецк" реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0.806; факт*** Гр 4: 0.95108; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.2.8 | 120000008 | ПС "Туймазы" реконструкция устройств РЗиА | 0 | 0.395 | 0.298 | 0.254 | 0.29972 | 0.254 | 0.29972 | 0 | -0.097 | 75.44% | 24.56% |  | -0.097
| 1.2.9 | 120000009 | ПС "Ашкадар" реконструкция устройств РЗиА | 0 |  | 6.281 | 6.739 | 7.952 | 8.831 | 10.4206 | 0 | 6.281 | - | #DIV/0! | 6.281
| 1.2.10 | 120000010 | ПС "Аксаково" реконструкция устройств РЗиА | 0 |  | 1.641 | 1.43 | 1.6874 | 1.43 | 1.6874 | 0 | 1.641 | - |  | 1.641
| 1.2.11 | 120000011 | ПС "Самаровка" реконструкция устройств РЗиА | 0 |  | 3.833 | 4.415 | 5.2097 | 6.178 | 7.29 | 0 | 3.833 | - |  | 3.833
| 1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 15.186 | 14.159 | 12.529 | 14.7842 | 12.529 | 14.7842 | 0 | -1.027 | 93.24% | 6.763% | 0 | -1.027
| 1.3.1 | 130000001 | Создание систем телемеханики и связи ПС Белорецк, ПС Иремель | 0 | 15.186 | 14.159 | 12.529 | 14.7842 | 12.529 | 14.7842 | 0 | -1.027 | 93.24% | 6.763% |  | -1.027
| 1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД Гр 9: 0
| 1.5. | 1500 | Прочие направления | 0 | 19.087 | 45.062 | 34.735 | 40.9873 | 34.314 | 40.4905 | 0 | 25.975 | 236.1% | -136.1% | 0 | 0
| 1.5.1 | 150000001 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | 0 | 12 | 39.328 | 29.835 | 35.2053 | 29.835 | 35.2053 | 0 | 27.328 | 327.7% | -227.7%
| 1.5.2 | 150000002 | Реконструкция ПС по требованиям антитеррор безопасности | 0 | 7.087 | 4.555 | 3.897 | 4.5985 | 3.476 | 4.1017 | 0 | -2.532 | 64.27%
| 1.5.3 | 150000003 | Пополнение аварийного запаса | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.5.4 | 150000004 | Комплексное обследование зданий и сооружений ПС ООО "БСК" с устранением замечаний и восстонавлением работоспособности | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.5.5 | 150000005 | Монтаж пожарной сигнализации и реконструкции автоматического пожаротушения | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.5.6 | 150000006 | Реконструкция освещения и заземляющих устройств | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 1.5.7 | 150000007 | Система контроля автотранспортных средств ГЛОНАСС | 0 |  | 1.179 | 1.003 | 1.1835 | 1.003 | 1.1835 | 0 | 1.179 | -
| 2. | 2000 | Новое строительство | 2.929 | 12.16 | 0 | 0.237 | 0.27966 | 0.237 | 0.27966 | 12.26 | -12.16 | 0% | 100% | 0 | 0
| 2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | 0 | 0
| 2.1.1 | 210000001 | Строительство ПС "Центр" с заходами ВКЛ-220кВ "Уфимская-Уфа-Южная" | Гр 1: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 2.1.2 | 210000002 | Ввод крыла на ПС "Дема" с ВКЛ от ВЛ-220 "Бекетово-НПЗ" | Гр 1: 0; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: #DIV/0!
| 2.2. | 2200 | Прочее новое строительство | 2.929 | 12.16 | 0 | 0.237 | 0.27966 | 0.237 | 0.27966 | 12.26 | -12.16 | - |  | 0 | 0
| 2.2.1 | 220000001 | Расширение ПС 220/110/10кВ Затон. Строительство подъездной автодороги к ПС. | Гр 1: 2.929; план** Гр 2: 12.16; факт*** Гр 6: 12.26; факт*** Гр 7: -12.16; факт*** Гр 8: -
| 2.2.2 | 220000002 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0; факт*** Гр 5: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -
| 2.2.3 | 220000003 | Строительство административно-лабораторного корпуса по ул. Цветочная 3/2 (2 очередь) | Гр 1: 0; факт*** Гр 4: 0.237; факт*** Гр 4: 0.27966; факт*** Гр 5: 0.237; факт*** Гр 5: 0.27966; факт*** Гр 6: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -
| 2.2.4 | 220000004 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -
|  | 4000 | Справочно | факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -
| 3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | факт*** Гр 7: 0; факт*** Гр 8: -; факт*** Гр 8: 0

## Раздел 2
№№ | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [14 empty] | Снижение потерь в результате реализации****, КВт*ч/год
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
| ВСЕГО | 377.384 | 13.5694 | 135.7672 | 231.2304 | 0 | 388.082 | 9.6716 | 128.6666 | 249.7438 | 0 | 11.909 | -2.4944 | 2.5898 | 9.8136 | 0 | 399.311 | 15.7409 | 132.877 | 250.4112 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 365.224 | 13.5694 | 130.9032 | 223.9344 | 0 | 388.082 | 9.6716 | 128.6666 | 249.7438 | 0 | 11.909 | -2.4944 | 2.5898 | 9.8136 | 0 | 399.03 | 15.7409 | 132.877 | 250.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 277.389 | 0 | 112.9556 | 166.4334 | 0 | 253.675 | 2.316 | 99.154 | 152.205 |  | -23.714 | 2.316 | -13.8016 | -14.2284 | 0 | 266.201 | 2.316 | 102.232 | 161.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ПС Бекетово 500кВ | Гр 1: 52.258; Гр 3: 20.9032; Гр 4: 31.3548; Гр 6: 43.766; Гр 8: 17.5064; Гр 9: 26.2596; Гр 11: -8.492; Гр 12: 0; Гр 13: -3.3968; Гр 14: -5.0952; Гр 15: 0; Гр 16: 49.984; Гр 18: 18.081; Гр 19: 31.903
1.1.2 | Реконструкция ПС Буйская 500кВ | Гр 1: 8.687; Гр 3: 3.4748; Гр 4: 5.2122; Гр 6: 12.754; Гр 7: 0.514; Гр 8: 4.5876; Гр 9: 7.6524; Гр 11: 4.067; Гр 12: 0.514; Гр 13: 1.1128; Гр 14: 2.4402; Гр 15: 0; Гр 16: 17.944; Гр 17: 0.514; Гр 18: 4.655; Гр 19: 12.775
1.1.3 | Реконструкция ПС НПЗ 220кВ | Гр 1: 42.539; Гр 3: 17.0156; Гр 4: 25.5234; Гр 6: 46.31; Гр 8: 18.524; Гр 9: 27.786; Гр 11: 3.771; Гр 12: 0; Гр 13: 1.5084; Гр 14: 2.2626; Гр 15: 0; Гр 16: 36.333; Гр 18: 19.15; Гр 19: 17.183
1.1.4 | Реконструкция ПС Уфа-Южная 220кВ | Гр 1: 18.061; Гр 3: 7.2244; Гр 4: 10.8366; Гр 6: 17.356; Гр 8: 6.9424; Гр 9: 10.4136; Гр 11: -0.705; Гр 12: 0; Гр 13: -0.282; Гр 14: -0.423; Гр 15: 0; Гр 16: 15.031; Гр 18: 7.189; Гр 19: 7.842
1.1.5 | Реконструкция ПС Белорецк 220кВ | Гр 1: 42.533; Гр 3: 17.0132; Гр 4: 25.5198; Гр 6: 29.111; Гр 7: 0.948; Гр 8: 10.6964; Гр 9: 17.4666; Гр 11: -13.422; Гр 12: 0.948; Гр 13: -6.3168; Гр 14: -8.0532; Гр 15: 0; Гр 16: 35.209; Гр 17: 0.948; Гр 18: 11.13; Гр 19: 23.131
1.1.6 | Реконсрукция ПС Туймазы 220кВ | Гр 1: 22.508; Гр 3: 9.0032; Гр 4: 13.5048; Гр 6: 18.768; Гр 8: 7.5072; Гр 9: 11.2608; Гр 11: -3.74; Гр 12: 0; Гр 13: -1.496; Гр 14: -2.244; Гр 15: 0; Гр 16: 19.051; Гр 18: 7.582; Гр 19: 11.469
1.1.7 | Реконструкция ПС Аксаково 220кВ | Гр 1: 22.1; Гр 3: 8.84; Гр 4: 13.26; Гр 6: 19.111; Гр 7: 0.854; Гр 8: 6.7904; Гр 9: 11.4666; Гр 11: -2.989; Гр 12: 0.854; Гр 13: -2.0496; Гр 14: -1.7934; Гр 15: 0; Гр 16: 18.587; Гр 17: 0.854; Гр 18: 7.129; Гр 19: 10.604
1.1.8 | Реконструкция ПС Ашкадар 220кВ | Гр 1: 23.539; Гр 3: 9.4156; Гр 4: 14.1234; Гр 6: 18.788; Гр 8: 7.5152; Гр 9: 11.2728; Гр 11: -4.751; Гр 12: 0; Гр 13: -1.9004; Гр 14: -2.8506; Гр 15: 0; Гр 16: 22.348; Гр 18: 7.591; Гр 19: 14.757
1.1.9 | Реконструкция ПС Самаровка 220кВ | Гр 1: 7.735; Гр 3: 3.094; Гр 4: 4.641; Гр 6: 8.206; Гр 8: 3.2824; Гр 9: 4.9236; Гр 11: 0.471; Гр 12: 0; Гр 13: 0.1884; Гр 14: 0.2826; Гр 15: 0; Гр 16: 8.267; Гр 18: 3.246; Гр 19: 5.021
1.1.10 | Реконструкция ПС Благовар 220кВ | Гр 1: 13.415; Гр 3: 5.366; Гр 4: 8.049; Гр 6: 8.851; Гр 8: 3.5404; Гр 9: 5.3106; Гр 11: -4.564; Гр 12: 0; Гр 13: -1.8256; Гр 14: -2.7384; Гр 15: 0; Гр 16: 11.524; Гр 18: 4.007; Гр 19: 7.517
1.1.11 | Реконструкция ПС Аргамак 220кВ | Гр 1: 15.56; Гр 3: 6.224; Гр 4: 9.336; Гр 6: 12.961; Гр 8: 5.1844; Гр 9: 7.7766; Гр 11: -2.599; Гр 12: 0; Гр 13: -1.0396; Гр 14: -1.5594; Гр 15: 0; Гр 16: 14.123; Гр 18: 5.243; Гр 19: 8.88
1.1.12 | Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы | Гр 1: 8.454; Гр 3: 3.3816; Гр 4: 5.0724; Гр 6: 0; Гр 11: -8.454; Гр 12: 0; Гр 13: -3.3816; Гр 14: -5.0724; Гр 15: 0; Гр 16: 0; Гр 18: 0; Гр 19: 0
1.1.13 | Реконструкция ПС Уфимская 500кВ | Гр 6: 2.443; Гр 8: 0.9772; Гр 9: 1.4658; Гр 11: 2.443; Гр 12: 0; Гр 13: 0.9772; Гр 14: 1.4658; Гр 15: 0; Гр 16: 2.484; Гр 18: 1.025; Гр 19: 1.459
1.1.14 | Берегоукрепление по ВЛ 500кВ Бекетово-Уфимская (переход через р. Белая) | Гр 3: 2; Гр 6: 7.48; Гр 8: 2.992; Гр 9: 4.488; Гр 11: 7.48; Гр 12: 0; Гр 13: 0.992; Гр 14: 4.488; Гр 15: 0; Гр 16: 7.51; Гр 18: 3.041; Гр 19: 4.469
1.1.15 | Реконструкция ВЛ 220кВ Смеловская-Иремель | Гр 6: 7.77; Гр 8: 3.108; Гр 9: 4.662; Гр 11: 7.77; Гр 12: 0; Гр 13: 3.108; Гр 14: 4.662; Гр 15: 0; Гр 16: 7.806; Гр 18: 3.163; Гр 19: 4.643
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 53.562 | 10.6334 | 10.7914 | 32.1372 | 0 | 75.186 | 5.4446 | 23.6926 | 46.0488 |  | 21.624 | -5.1888 | 12.9012 | 13.9116 | 0 | 77.059 | 11.5138 | 24.153 | 41.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ПС Бекетово реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 32.796; Гр 2: 6.5592; Гр 3: 6.5592; Гр 4: 19.6776; Гр 6: 40.63; Гр 7: 0.83; Гр 8: 13.498; Гр 9: 26.302; Гр 11: 7.834; Гр 12: -5.7292; Гр 13: 6.9388; Гр 14: 6.6244; Гр 15: 0; Гр 16: 36.159; Гр 17: 5.4238; Гр 18: 13.498; Гр 19: 17.237
1.2.2 | ПС Буйская реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 16.929; Гр 2: 3.3858; Гр 3: 3.3858; Гр 4: 10.1574; Гр 6: 8.797; Гр 7: 0.736; Гр 8: 5.674; Гр 9: 2.387; Гр 11: -8.132; Гр 12: -2.6498; Гр 13: 2.2882; Гр 14: -7.7704; Гр 15: 0; Гр 16: 11.867; Гр 17: 1.7801; Гр 18: 5.674; Гр 19: 4.413
1.2.3 | ПС "Уфимская" реконструкция устройств РЗиА | Гр 6: 1.768; Гр 7: 0.3536; Гр 8: 0.3536; Гр 9: 1.0608; Гр 11: 1.768; Гр 12: 0.3536; Гр 13: 0.3536; Гр 14: 1.0608; Гр 15: 0; Гр 16: 2.845; Гр 17: 0.42675; Гр 18: 0.71125; Гр 19: 1.707
1.2.4 | ПС "Благовар" реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 1.215; Гр 2: 0.243; Гр 3: 0.243; Гр 4: 0.729; Гр 6: 6.214; Гр 7: 1.601; Гр 9: 4.613; Гр 11: 4.999; Гр 12: 1.358; Гр 13: -0.243; Гр 14: 3.884; Гр 15: 0; Гр 16: 6.502; Гр 17: 0.9753; Гр 19: 5.527
1.2.5 | ПС "НПЗ" реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 2.227; Гр 2: 0.4454; Гр 3: 0.4454; Гр 4: 1.3362; Гр 6: 5.724; Гр 7: 1.601; Гр 9: 4.123; Гр 11: 3.497; Гр 12: 1.1556; Гр 13: -0.4454; Гр 14: 2.7868; Гр 15: 0; Гр 16: 4.537; Гр 17: 0.68055; Гр 19: 3.856
1.2.6 | ПС "Туймазы" реконструкция устройств РЗиА | Гр 1: 0.395; Гр 3: 0.158; Гр 4: 0.237; Гр 6: 0.298; Гр 8: 0.298; Гр 11: -0.097; Гр 12: 0; Гр 13: 0.14; Гр 14: -0.237; Гр 15: 0; Гр 16: 0.3; Гр 18: 0.3
1.2.7 | ПС "Ашкадар" реконструкция устройств РЗиА | Гр 6: 6.281; Гр 8: 2.217; Гр 9: 4.064; Гр 11: 6.281; Гр 12: 0; Гр 13: 2.217; Гр 14: 4.064; Гр 15: 0; Гр 16: 7.952; Гр 17: 1.1928; Гр 18: 2.217; Гр 19: 4.542
1.2.8 | ПС "Аксаково" реконструкция устройств РЗиА | Гр 6: 1.641; Гр 7: 0.323; Гр 8: 0.321; Гр 9: 0.997; Гр 11: 1.641; Гр 12: 0.323; Гр 13: 0.321; Гр 14: 0.997; Гр 15: 0; Гр 16: 1.687; Гр 17: 0.25305; Гр 18: 0.42175; Гр 19: 1.0122
1.2.9 | ПС "Самаровка" реконструкция устройств РЗиА | Гр 6: 3.833; Гр 8: 1.331; Гр 9: 2.502; Гр 11: 3.833; Гр 12: 0; Гр 13: 1.331; Гр 14: 2.502; Гр 15: 0; Гр 16: 5.21; Гр 17: 0.7815; Гр 18: 1.331; Гр 19: 3.097
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 15.186 | 1.5186 | 4.5558 | 9.1116 | 0 | 14.159 | 1.416 | 4.248 | 8.495 | 0 | -1.027 | -0.1026 | -0.3078 | -0.6166 | 0 | 14.784 | 1.416 | 4.873 | 8.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Создание систем телемеханики и связи ПС Белорецк, ПС Иремель | Гр 1: 15.186; Гр 2: 1.5186; Гр 3: 4.5558; Гр 4: 9.1116; Гр 6: 14.159; Гр 7: 1.416; Гр 8: 4.248; Гр 9: 8.495; Гр 11: -1.027; Гр 12: -0.1026; Гр 13: -0.3078; Гр 14: -0.6166; Гр 15: 0; Гр 16: 14.784; Гр 17: 1.416; Гр 18: 4.873; Гр 19: 8.495
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
1.5. | Прочие направления | 19.087 | 1.4174 | 2.6004 | 16.2522 | 0 | 45.062 | 0.495 | 1.572 | 42.995 |  | 15.026 | 0.481 | 3.798 | 10.747 | 0 | 40.986 | 0.495 | 1.619 | 38.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | Гр 1: 12; Гр 4: 12; Гр 6: 39.328; Гр 9: 39.328; Гр 11: 10.747; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 10.747; Гр 15: 0; Гр 16: 35.205; Гр 19: 35.205
1.5.2 | Реконструкция ПС по требованиям антитеррор безопасности | Гр 1: 7.087; Гр 2: 1.4174; Гр 3: 1.4174; Гр 4: 4.2522; Гр 6: 4.555; Гр 7: 0.495; Гр 8: 1.218; Гр 9: 2.842; Гр 11: 3.1; Гр 12: 0.481; Гр 13: 2.619; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 4.598; Гр 17: 0.495; Гр 18: 1.261; Гр 19: 2.842
1.5.7 | Система контроля автотранспортных средств ГЛОНАСС | Гр 1: 0; Гр 3: 1.183; Гр 6: 1.179; Гр 8: 0.354; Гр 9: 0.825; Гр 11: 1.179; Гр 12: 0; Гр 13: 1.179; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 1.183; Гр 18: 0.358; Гр 19: 0.825
2. | Новое строительство | 12.16 | 0 | 4.864 | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.16 | 0 | 4.864 | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 12.16 | 0 | 4.864 | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Расширение ПС 220/110/10кВ Затон. Строительство подъездной автодороги к ПС. | Гр 1: 12.16; Гр 3: 4.864; Гр 4: 7.296; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.2 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
2.2.3 | Строительство административно-лабораторного корпуса по ул. Цветочная 3/2 (2 очередь) | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0.281; Гр 20: 0.281
2.2.4 | в том числе ПТП | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0
Справочно
3.0. | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | Гр 1: 0; Гр 6: 0; Гр 11: 0; Гр 12: 0; Гр 13: 0; Гр 14: 0; Гр 15: 0; Гр 16: 0

## Раздел 3,4
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт |  |  | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Фактическое расширение пропускной способности | [5 empty] | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
[5 empty] | факт 2013г. |  | факт 2014г. |  |  |  | факт 2013г. |  | факт2014г. |  |  |  | факт 2013г. |  | факт 2014г. |  |  |  | факт 2013г. |  | факт 2014г.
[5 empty] | МВА | дата | МВА |  | дата |  | кВт | дата | кВт |  | дата |  | кВт | дата | кВт |  | дата |  | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | - | -
Раздел IV. Очет о вводах объектов
№ № | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [11 empty] | млн. руб.
|  | план 2014г. |  |  |  | план 2015г. |  |  |  | план 2016г. |  |  |  | план 2014г. |  |  |  | план 2015г. |  |  |  | план 2016г.
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -